附件：

| 崇明区市场监督管理局行政业务2019年重点工作项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作领域 | 重点工作项目 | 节点计划 | 分管领导 | 牵头部门 | 配合部门 |
| 1 | 营造宽松便捷营商环境 | 深化商事制度改革 | 一季度在全区18个基层所正式实施“证照联办”；试点实施全程电子化登记工作。 二季度参与制定《“开心农场”项目开办一本通》和《民宿项目开办一本通》；总结、反馈、解决全程电子化登记遇到的问题。 三季度在全区经济园区内铺开全程电子化登记；开展基层所行政许可档案抽查、窗口人员业务督导。 四季度与税务部门共同推进企业准入新举措；完成行政服务中心东部分中心许可窗口进驻工作。 | 宋仲雄 | 注册许可科 |  |
| 2 | 坚决守好各大安全底线 | 完善食品安全工作机制 | 一季度建立应急处置崇启海联动机制；进一步完善行刑衔接工作机制。 二季度组织开展食物中毒调查员培训考核、应急处置方案制定等筹备工作；梳理重点领域、重点品种组织开展联合执法检查。 三季度组织开展以农村办酒引发食品安全事故为背景的崇启海食物中毒应急处置联合演练；开展重点领域、重点品种联合执法检查。 四季度查遗补缺，巩固提高。 | 吴健春 | 协调科 | 食品经营科、食品生产科、公平交易科 |
| 3 |  | 推进食品生产、经营单位示范化创建项目 | 创建“上海市食品安全诚信企业”“守信超市”“放心肉菜示范超市”“放心餐厅”“放心学校食堂”“放心医院食堂”。 1月-3月动员阶段：明确创建目标、创建标准与实施步骤。 4月-5月培训阶段：对创建对象就创建标准开展培训。 6月-9月指导整改阶段：开展检查、指导与整改。 10月-12月创建达标评估：开展初评与复评工作。 | 黄云 | 食品生产科、食品经营科 |  |
| 4 | 坚决守好各大安全底线 | 推进餐饮单位“明厨亮灶”项目 | 1月-3月前期准备阶段：安装对象排摸，制定安装计划； 4月-9月督促安装阶段：根据安装计划开展安装工作； 9月-12月安装使用检查：对安装与使用情况开展验收、检查。 | 黄云 | 食品经营科 |  |
| 5 |  | 探索创新化妆品使用单位有效监管措施 | 一季度制定完成调查方案。 二季度5月前完成调查，6月前完成调查报告，同时明确重点监管对象。 三季度制定落实创新措施。 四季度工作总结，力求取得初步成效。 | 吴健春 | 药化科 |  |
| 6 |  | 深入推进医疗器械不良事件监测工作 | 不良事件监测主体对新办法的学习培训，监测主体注册率达100%；指导督促上报工作，确保报告质量；不良事件报告一季度不少于20例，二、三、四季度各不少于40例，全年确保完成140例以上（每百万人口200例）。 | 吴健春 | 医疗器械科 |  |
| 7 |  | 推进智慧电梯项目 | 一季度走访相关区局开展调研工作，并对本区住宅电梯进行排摸，建立台账。 二季度撰写本区智慧电梯实施工作方案，委托相关资质单位开展电梯评估。 三季度完成37台老旧住宅电梯安全评估。 四季度完成42台电梯加装远程监控，选择一小区开展智慧电梯试点，撰写年度工作总结。 | 倪超利 | 特种科 |  |
| 8 |  | 推进“放心消费+”创建活动 | 一季度完成申报单位的创建指导提升。 二季度完成申报单位的考核验收。 三季度完成该活动的表彰总结。 | 高捷峰 | 消保科 |  |
| 9 | 维护市场公平竞争秩序 | 开展扫黑除恶、打传规直专项行动，推进违法违规经营综合治理工作 | 一季度计划部署。 二季度推进落实。 三季度汇报总结。 四季度考核督查。 | 高捷峰 | 公平交易科 |  |
| 10 |  | 探索行政执法案卷集中评查监督新模式 | 二季度组织实施上半年度集中评查。 四季度组织实施下半年度集中评查。 | 高捷峰 | 法规科 |  |
| 11 |  | 推进企业年报和长期未经营企业清理工作 | 一季度加强宣传培训，年报工作争取完成50%，结合年报工作，梳理2017年底前成立的长期未经营企业，启动吊照工作。 二季度深化统计通报和督导，完成2017年底前成立的长期未经营企业的吊照，企业年报完成率实现90%以上。 三季度完成未年报企业列异工作，开展年报数据分析，梳理形成2018年成立的长期未经营企业名录，探索开展长期未经营农民专业合作社的吊照工作。 四季度完成长期未经营企业名录与税务部门的数据交换和匹配，开展新一轮清吊工作。 | 高捷峰 | 市场主体科 |  |
| 12 |  | 营造公平竞争网络市场 | 1月-3月动员阶段：制定目标、计划。 4月-6月集中培训与自学阶段：依照国家法律法规、国家局、市局网上办理证照规章与规范性文件，结合监管目标，积极开展宣传培训工作。 7月-9月集中整治阶段：开展检查指导，实施清理与处罚。 10月-12月巩固提高阶段：迎接检查，净化网络市场。 | 黄云 | 市场规范科 | 注册许可科 |
| 13 | 打造高质量发展新高地 | 深入开展质量提升行动 | 一季度制定年度区质量提升行动计划。 二季度推动区政府与市市场监管局签订《关于深化质量提升行动 助推世界级生态岛建设的合作协议》。 三季度开展“质量月”活动。 四季度启动第二届区长质量奖评选工作。 | 倪超利 | 质量科 |  |
| 14 |  | 推进商标品牌指导站建设工作 | 一、二季度开展前期调研和商标品牌指导站选点工作。 三季度指导建设主体开展相关的基础建设工作，对建成的商标品牌指导站进行验收，并做好挂牌工作，年内确保完成2个指导站设立。 | 倪超利 | 商广科 |  |
| 15 |  | 深入推进辖区内安全计量监管工作 | 一季度完成厘清安全计量监管底数。 二季度加大监管和查处力度，重点查处使用超周期及 不合格安全防护用计量器具的违法行为。 三季度完成学校安全计量自我承诺。 四季度组织开展安全计量领域推进工作的专项抽查。 | 宋仲雄 | 计量科 |  |
| 16 |  | 推进国家级农村综合改革标准化试点、农业标准化示范区创建工作 | 第二批农村综合改革标准化试点及2个国家级第九批农业标准化示范区创建：一季度对全年创建工作进行部署；二季度初步完成考核验收准备工作；三季度查漏补缺、持续改进；四季度完成考核验收及材料上报工作。 第三批农村综合改革标准化试点：一季度完成项目启动工作；二、三季度初步形成标准体系框架；四季度完成年度创建工作。 | 倪超利 | 标准化科 |  |
| 17 |  | 创建国家级有机认证示范区 | 一季度联络各相关单位，成立创建国家有机认证示范区领导小组，并对创建工作进行部署。 二季度初步完成创建准备工作。 三季度完善各项创建工作并完成示范区申报工作。 | 吴健春 | 认证科 |  |