## Sheet1
2017年上海市崇明区残疾人联合会部门绩效评价结果汇总表
序号 | 预算单位 | 预算主管部门 | 项目名称 | 预算金额 | 评价分值 | 评价结论 | 主要绩效 | 存在问题 | 整改建议 | 整改情况
1 | 上海市崇明区残疾人联合会(本级） | 上海市崇明区残疾人联合会 | 2017年残疾人康复 | 264.5 | 98.54 | 优秀 | 总体上看，2017年残疾人康复项目综合业绩良好。1.项目决策方面：项目立项依据充分，符合崇明区关于残疾人事业发展规划和区党委政府决策；立项过程规范，所提交的文件、材料符合相关要求，且事前经过区领导班子会议集体决策。项目绩效目标的填报符合《上海市预算绩效管理实施办法》，设置的绩效目标合理、绩效指标明确、清晰、可衡量。2.项目管理方面：工作计划内容制定完整，目标任务、实施进度明确；档案管理制度建立健全，与项目相关资料归档整理规范、及时、有效；合同内容制定符合相关规定，合同执行情况良好；项目采购工作执行到位，采购方式的选择、执行以及采购合同的签订等均符合《政府采购法》相关规定；残疾人各项政策宣传到位，有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行；各项康复项目补贴资金有明确的资金申报、发放和监督管理规定，确保了各项资金绩效目标的完成。项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，在资金分配的过程中，通过层层把关，保证资金按时、人数和标准下拨。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。3.项目绩效方面：项目资金全部用于残疾人康复服务并取得了很好的社会反响，康复服务率达100%以上。项目的实施进一步加强了机构建设，提高了康复服务能力，增强了残疾人基本功能的服务供给，满足了残疾人的个性化康复需求，提高了残疾人康复意识和生活质量；同时，进一步解决了残疾人在康复中面临的困难，在一定程度上减轻了残疾人家庭经济负担，改善了残疾人生存状况，提高了残疾人生活质量，提高了残疾人生活自理能力，达到了康复目的，满足残疾人康复需求，做到了符合政策的残疾人应享尽享。 | 1.项目预算编制合理性略有欠缺，影响预算执行。（“预算执行率”权重分2分，实际得分1.54分；“预算编制合理性”权重分3分，实际得分2分。）；2. 该项目预算金额264.5万元，实际支出2159082.6元，预算执行率为81.63%。该项目预算金额资金有调整，调整具备合规的调整手续。但各分项目的单项结余或单项缺额的资金使用情况存在一定的差异。虽然补贴资金没有结余，也没有欠发对象，应补尽补率100%，但从绩效评价的角度反映了预算与执行吻合度和预算编制合理性略有欠缺。 | 1.提高预算编制合理性。 建议项目单位预算部门在新一年度编制项目预算时，参考上年度支付款金额，合理测算本年度资金的实际需要总额，切实提高财政预算编制合理性。如果年中发现预算与执行之间出现较大偏差，建议及时调整预算，确保预算与执行的吻合一致性，提高预算执行率。 | 1.项目单位预算部门将提高预算编制科学性，合理确定预算编制测算依据。如有预算资金发生调整，将严格执行调整程序，及时调整预算。
2 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 上海市崇明区残疾人联合会 | 2017年其他残疾人事业支出 | 2630 | 97.06 | 优秀 | 1.根据《关于印发<上海市残疾人交通补贴发放管理办法>的通知》文件的规定，对满足条件的残疾人按每人每月45元的标准进行交通补贴的发放，并在规定的时间内及时下发交通补贴，补贴发放月为每季度的第一个月(即1月、4月、7月、10月)，补贴发放日为25日。本年度完成发放人数共约22328人，减轻了残疾人的部分生活压力，保障残疾人出行的便利性。2.项目单位年度内完成本区内残疾人基础信息数据动态更新工作，完成约39392位残疾人的信息采集工作；完成残疾人信息采集市级督查点和村级试点的建设，以更好的掌握本区内残疾人的服务状况和需求信息，保障对残疾人的服务质量。组织完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作等培训，提高工作人员专业度，以提升残疾人服务的工作效率。3.项目单位年度内完成“阳光之家”田园益智融合体验活动，共举办春季秋季两次活动，每次组织学员及工作人员共约460人参与活动，通过完成种植、采摘、团结协作等活动内容，帮助学员提高自理能力和社会适应能力，学会更多技能更好地融入社会。4.项目单位年度内完成残疾人评定工作，上半年完成评残6204人，下半年完成评残7705人，并对行动不便瘫痪在床的评定人员进行上门评残；组织开展残疾鉴定工作专家业务相关培训，提高残疾人评定工作的专业度，有效保障残疾人的合法权益，推动区域内的残疾人工作。5.项目单位在执行项目过程中，对项目管理到位。在残疾人信息采集、“阳光之家”活动、各类培训工作执行过程中，与第三方签订合同符合相关规定，合同执行情况良好。项目的项目管理制度、财务管理制度、档案管理制度完备且执行有效。项目的执行有效扩大了残疾人各项工作的影响力。 | 1.项目的预算编制存在一定欠缺，影响项目预算执行率。(“预算执行率”权重分4分，扣除0.94分；“预算编制合理性”权重分2分，扣除1分。）本项目预算金额26300000元，实际支出18815714元，预算执行率为71.54%。该项目在执行过程中进行过预算调整，调整金额共7484286元，预算调整流程均符合相关规定。项目的残疾人阳光计划补贴和评残工作经费部分，由于补贴申请人数以及残评申请人数实时变化，故这两个部分的预算执行与预算编制之间存在偏差。2.项目执行过程中，未制定详细的项目工作计划。（工作计划完整性，权重分3分，扣除1分）项目执行过程中，设计制作并布设了相关残疾人工作的宣传资料，年度内完成了各类残疾人工作推广活动，但对具体宣传工作未安排足够详细的执行流程，包括宣传资料布设方式、范围等，宣传活动的参与人数，具体活动流程等。 | 1.完善预算编制工作，提高预算执行率。建议项目单位预算部门在新一年度编制项目预算时，加强预算编制与预算上报申请过程之间的协调，参考历年相关内容的预算，合理测算本年度项目的预算金额，以提高财政预算编制合理性。在项目的具体执行过程中，如出现预算与支出的偏差，及时进行预算调整，以保证项目的预算执行效率。2.制定详细完整的工作计划，明确项目执行流程中的各项工作。项目涉及内容丰富，执行时间安排紧凑，需要制定详细完整的工作计划来指导项目的全面执行。项目执行中，对于设计制作并布设了相关残疾人工作的宣传资料，明确设置宣传资料布设方式、范围、周期；举办的各类残疾人工作推广活动，制定详细的活动执行方案，保障活动的顺利推进，从而保障残疾人宣传工作，扩大残疾人宣传工作的影响力。 | 1.加强预算编制工作，提升项目预算执行率。项目单位预算部门将完善预算编织工作，参考历年类似工作内容进行预算编制，以保证关于三执行率。在后面年度的预算编制过程中，如有预算资金发生调整，将严格执行调整程序，及时调整预算。在后续类似项目中，也会加强对预算编制的工作。2.加强项目工作计划编制工作，保障项目执行流畅。制定更加完整详细的工作计划，明确编制项目各细分部分的工作内容、工作范围及工作周期。在残疾人工作宣传部分，根据宣传资料类型，对宣传资料布设流程及时间周期做详细的安排，对残疾人宣传活动，制定详细的活动执行方案，保证残疾人工作宣传的影响力。在后续类似项目中，也会加强对工作计划的编制工作。
3 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 上海市崇明区残疾人联合会 | 2017年其他残疾人事业支出（托养服务） | 1655 | 98.9 | 优秀 | 总体上看，2017年其他事业支出(托养)项目综合业绩良好：1.项目决策方面：项目立项依据充分，符合崇明区关于残疾人事业发展规划和区党委政府决策；立项过程规范，所提交的文件、材料符合相关要求，且事前经过区领导班子会议集体决策。项目绩效目标的填报符合《上海市预算绩效管理实施办法》，设置的绩效目标合理、绩效指标明确、清晰、可衡量。2.项目管理方面：工作计划内容制定完整，目标任务、实施进度明确；档案管理制度建立健全，与项目相关资料归档整理规范、及时、有效；合同内容制定符合相关规定，合同执行情况良好；项目采购工作执行到位，采购方式的选择、执行以及采购合同的签订等均符合《政府采购法》相关规定；残疾人各项政策宣传到位，项目管理制度、财务管理制度基本健全，且执行有效；为保障资金的安全、规范运行、控制成本等采取了必要的监控与管理措施，项目资金使用合规。3.项目绩效方面：入住养护机构的重残无业人员补贴、家庭养护志愿者经费补贴发放及时、到位，应补尽补率达100%。养护机构采用社会化管理，服务管理更加专业化和有效化，养护服务质量明显提升。居家养护志愿者服务准时、满时，服务态度认真，服务内容符合要求，工作效率高，基本满足了援助对象需求，援助对象对服务人员工作认可度高。大多数人认同居家养护服务工作对残疾人家庭帮助很大。总体而言，居家养护工作的开展基本满足享受居家养护服务的残疾人的需求。 | 1.项目预算编制合理性略有欠缺。(“预算执行率”权重分2分，实际得分1.9分；“预算编制合理性”权重分3分，实际得分2分。）该项目预算金额1655万元，实际支出15861602元，预算执行率为95.84%。该项目预算金额资金有调整，调整金额793398元，调整具备合规的调整手续。各分项目的单项结余或单项缺额的资金使用情况存在一定的差异。虽然补贴资金没有结余，也没有欠发对象，应补尽补率100%，但从绩效评价的角度反映了预算与执行吻合度和预算编制合理性略有欠缺。2.第三方居家养护管理机构管理制度执行不到位，投诉反馈不及时。该项目中“居家养护管理服务”为跨年度服务项目，上年度服务期限为2016年9月1日至2017年8月31日。根据第三方居家养护服务管理机构与区劳服所签订的合同，区劳服所对第三方居家养护管理机构的管理绩效进行评估。区劳服所已委托第三方评估机构对第三方居家服务机构的管理工作进行考核评估，考核结果为：达标。但是在实地调研过程中也发其中存在的问题:享受居家养护服务的残疾人在遇到问题的时候不知道向谁投诉，反映问题得不到及时反馈等。 | 1.提高预算编制合理性。建议项目单位预算部门在新一年度编制项目预算时，参考上年度支付款金额，合理测算本年度资金的实际需要总额，切实提高财政预算编制合理性。如果年中发现预算与执行之间出现较大偏差，建议及时调整预算，确保预算与执行的吻合一致性，提高预算执行率。2.第三方管理机构加强志愿者奖罚力度，提高投诉处理效率。第三方管理机构在监管方面执行比较严格，但在奖罚方面略显不足。为提高志愿者积极性，可以将志愿者进行分级管理，实施每年考评。适当提高评价高的志愿者的待遇，鼓励志愿者提升服务技能，提高服务质量，满足援助对象服务需求。同时，要求志愿者在实施居家服务时，及时援告知助对象服务协议内容，并且进一步完善投诉、建议机制，提高投诉反馈及时性。 | 1.项目单位预算部门将提高预算编制科学性，合理确定预算编制测算依据。2018年预算编制合理，2019年项目预算暂未安排。如有预算资金发生调整，将严格执行调整程序，及时调整预算。 2.区劳服将第三方评估机构对第三方管理机构的管理考核评估结果反馈给管理机构，督促其改进，并将考核结果作为管理经费支付依据。年度评分95分以上，全额支付剩余的管理经费；90-95分，支付管理经费的85%；90分以下，支付管理经费的70%，次年退出管理。
4 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 上海市崇明区残疾人联合会 | 2017年残疾人扶贫 | 876 | 97.76 | 优秀 | 1.开展农村残疾人白山羊养殖补贴，对符合扶持条件的3597户残疾人养殖户予以资金扶持，共计对出栏的20517只白山羊进行补贴，帮助农村残疾人增收，改善残疾人生活。2.逢年过节,县残联领导和工作人员对各乡镇残疾人送去慰问物资，了解他们生活中的困难，帮助解决问题。元旦、春节期间慰问三阳机构、培训学校、二福院等地共计1708人，重阳节期间对全区22278名60岁以上老人发放慰问品，向247名残疾人发放临时救助 让残疾人感受到党和国家社会的关爱，帮助残疾人树立自信、乐观的生活心态，切实融入到社会生活中，营造有利于残疾人事业发展的良好氛围。3.“扶残助学春雨行动”及残疾人大学生入学补贴政策，对133名残疾人家庭及学生发放“春雨助学”补贴，6名考取大学的残疾人学生发放一次性入学补贴。进一步鼓励残疾人及残疾人子女提升受教育水平，缓解残疾人家庭及残疾人子女教育负担，改善其就学条件和在校生活状况，激励残疾人学生的学习热情。 | 1.预算编制合理性有欠缺。（预算执行率权重分4分，扣除0.24分，得分为3.76分；预算编制合理性权重分3分，扣除1分，得分为2分）本项目2017年年初上报预算为876万元，其中助学经费106万元，帮困慰问经费500万元，白山羊养殖补贴经费270万元，预算执行率为92.39%；后进行预算调整，更换为助学经费795155.26元，帮困慰问经费4963652.78元，白山羊养殖补贴经费2334940元，总计预算金额666251.96元。预算编制不够细致，预算编制内容不够准确，导致预算执行率有偏差。2.项目执行过程中，档案归档不够规范（档案管理规范性权重分2分，扣除1分，得分为1分）项目实施过程中，对相关项目资料的整理归档不够规范，项目组在进行资料查询时，未能快速核对资料，项目单位对于此部分的项目资料未进行合理分类归档。 | 1.加强预算编制合理性，保障预算执行率。准备编制项目预算，重视预算执行和预算编制工作，积极与业务部门沟通，严格编制项目支出预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作需要相符，统筹兼顾，细致谋划，扎实做好预算编制工作，使预算实际执行部门和预算执行审核部门有据可依，有据可查。2.档案资料的有效整理归档，能够有效的帮助项目相关方对项目各阶段信息进行查阅核对，帮助项目各阶段工作的有效执行，同样能快速有效的帮助项目结束后对项目执行效果的评估。 | 1.项目单位预算部门将提高预算编制科学性，合理确定预算编制测算依据，确保精准预算。 2.进一步加强档案管理工作，加强项目执行过程中档案的收集、归档工作，以帮助项目相关方对项目资料的查阅及项目结束后对项目进行评估。对项目进行过程中的资料细分归档，以保证档案取用的快速有效。加强档案管理工作的人员安排，以提高项目档案工作的规范性。在后续类似项目中，也会加强项目档案管理工作。
5 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 上海市崇明区残疾人联合会 | 2017年残疾人体育 | 162 | 98.09 | 优秀 | 一、项目决策方面：项目立项依据充分，符合崇明区关于残疾人体育发展规划和区党委政府决策；立项过程规范，所提交的文件、材料符合相关要求，且事前经过区残联领导班子会议集体决策。项目绩效目标的填报符合《上海市预算绩效管理实施办法》，设置的绩效目标合理、绩效指标明确。二、项目管理方面：工作计划内容制定完整，目标任务，实施进度明确；档案管理制度建立健全，与项目相关资料归档整理规范、及时、有效；合同内容制定符合相关规定，合同执行情况良好，项目采购工作执行到位；残疾人各项政策宣传到位，有健全的会计核算制度，并严格按照残疾人相关政策执行；各项体育活动运动比赛资金有明确的资金申报、发放和监督管理制度、符合崇明区残疾人劳动服务所财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、有完整的审批程序和手续且符合项目预算批复的用途。三、项目绩效方面：区残联组织各项体育活动，有效的提高了残疾人融入社会能力，提高了残疾人的体育运动水平、推动了残疾人体育运动的发展。采购650份体育用品配发给8个社区重残残疾人家庭，满足了残疾人健身需求，丰富了残疾人生活。区残联邀请2名市级专业老师及1名本区专业老师对60名体育健身指导员进行培训，有效的提升了体育健身指导员的业务服务水平。 | 预算编制合理性有欠缺，导致预算执行率有所偏差。（预算编制合理性，权重分3分，扣除2分，预算执行率，，权重分4分，扣除0.91分。）项目预算金额为1620000元，实际支出为1324746.5元，预算执行率为81.77%，预算执行率较低。预算资金中期有调整，调整金额为295253.5元，且具备合规的调整手续。项目预算编制有明细，但部分预算明细内容没有具体的数量和单价的说明。 | 提高预算编制合理性。预算部门应根据人员数量、活动开展次数、采购数量、物价等因素，合理安排预算并及时跟踪预算项目执行及偏差情况，实时分析展现项目的预算执行偏差情况，加强项目的预算管理。 | 2018年度预算编制合理，有预算明细，有制定具体的数量和单价。在后续项目中，也将会加强预算编制，尽量避免发生预算调整的情况。
6 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 上海市崇明区残疾人联合会 | 2017年残疾人康复 | 906.02 | 97.71 | 优秀 | 1.项目单位完成310位学员的“阳光心园”补贴，完成对“阳光心园”设备设施的维护，每月开展4次瀛洲壁画康复培训，给学员提供良好的康复环境，减轻“阳光心园”社区精神障碍患者家庭经济压力，并有效提高残疾人融入社会的技能，减少疾病复发机会。区精神卫生中心定期巡视“阳光心园”社区建设，成立专门的心里健康工作室，有效帮助学员疏导心理问题。“阳光心园”社区建设有效维护了社会和谐稳定。2.项目单位在年度内组织约4000位残疾人进行健康体检，并对有体检需求的大病、重病残疾人及精神残疾人，增加健康体检次数，以帮助残疾人及时得到健康指导和治疗，保障残疾人的身体健康。组织完成“中途之家”学员的培训，以提高学员的工作水平，更好的为残疾人服务。3.项目单位完成对本区内约26000名中小学生进行脊柱侧凸的筛查工作，对已有的脊柱侧凸患儿提供康复干预和康复救助，以保护青少年的身心健康。为150名脑血管意外肢体功能障碍患者提供康复服务，有效减轻或避免残疾的发生，为30名严重困难患者提供救助，提高救助对象的生活质量，从而也提高社会公众对脑血管意外的防范意识和康复意识。4.项目完成创建4个标准型辅助器具服务社，方便残疾人租借辅具，增加残疾人生活的便利性；于上半年开展对残疾人辅具需求评估、乡镇社区卫生中心康复医生评估、辅助器具人员的培训及辅助器具知识宣传，了解残疾人实际需求，提高乡镇医生和辅助器具服务人员的知识水平和服务能力。 | 1.项目执行过程中，未制定详细的项目工作计划。（工作计划完整性，权重分3分，扣除1分）项目执行过程中，对于“阳光心园”设施设备维护设置了合理的标准，但是年度内未设置具体的设施设备维护流程，包括维护的频率，配置的工作人员数量等；年度内需要完成对辅助器具服务人员的培训以及辅助器具知识的宣传，但未详细编制培训的流程，包括培训周期、地点及人员安排等，对辅助器具知识的宣传工作也为安排足够详细的执行流程，包括宣传方式、范围等。2.项目执行过程中，档案管理不够规范。（档案管理规范性，权重分2分，扣除1分）项目实施过程中，对相关项目资料未进行有效整理归档。本项目涉及内容较多，具体包括阳光心园建设、康复筛查干预、残疾人健康体检、残疾人辅助器具服务工作等，项目单位在执行本项目过程中，各项目细分部分可能涉及多部门联合工作，分属不同部门的项目资料可能在整理过程中混杂。项目组在查阅资料时，为发现“中途之家”学员培训、残疾人辅具需求评估、乡镇社区卫生中心康复医生评估等工作的详细资料。3.项目的预算预算执行率略低。(“预算执行率”权重分4分，扣除0.29分）本项目预算金额9060200元，实际支出7940459.56元，预算执行率为87.64%。该项目在执行过程中进行过预算调整，调整金额共1119740.44元，预算调整流程均符合相关规定。项目的瀛洲壁画活动和辅助器具适配部分，由于参加瀛洲壁画活动的实际人数存在变化，辅助器具根据年度申请人数确定适配，故影响项目的预算执行率。 | 1.制定详细完整的工作计划，明确项目执行流程中的各项工作。项目涉及内容丰富，执行时间安排紧凑，需要制定详细完整的工作计划来指导项目的全面执行。项目执行中，对于“阳光心园”设施设备维护，设置明确的维护周期，安排合理的工作人员执行维护工作；辅助器具服务人员培训，设置明确的培训周期或时间段内约定培训次数，安排合理的人员组织相关培训；辅助器具知识的宣传，可根据辅助器具类型或受众残疾人类型，执行明确的宣传方式以保证宣传的效果。2.项目执行过程中，加强项目档案的管理工作。档案资料的有效整理归档，能够有效的帮助项目相关方对项目各阶段信息进行查阅核对，帮助项目各阶段工作的有效执行，同样能快速有效的帮助项目结束后对项目执行效果的评估。本项目各细分部分众多，分数不同部门执行，可根据部门或者细分部分工作类型对项目资料进行归档，项目单位也可以设置专门的工作人员或安排固定时间点进行归档整理，以加强档案管理方面的工作。3.加强项目预算执行工作。在举办各项活动过程中，加强人员的统计；在各辅助器具适配工作中，及时准确地统计好残疾人的申请。在项目的具体执行过程中，如出现预算与支出的偏差，及时进行预算调整，以保证项目的预算执行效率。 | 1.加强项目工作计划编制工作，保障项目执行流畅。制定更加完整详细的工作计划，明确编制项目各细分部分的工作内容、工作范围及工作周期。对于“阳光心园”设施设备维护工作，安排了合理的工作人员，根据不同设施设备属性设置不同时间周期完成维护工作；辅助器具服务人员培训，在年度内安排了合理的培训次数，项目单位安排专门工作人员进行培训的组织；辅助器具知识的宣传，针对不同的残疾人受众类型安排相关宣传活动。在后续类似项目中，也会加强对工作计划的编制。2.加强项目执行过程中的档案管理工作，保证档案管理工作的规范性。进一步加强项目档案管理工作，以帮助项目相关方对项目资料的查阅及项目结束后对项目进行评估。关于本项目中途之家”学员培训、残疾人辅具需求评估、乡镇社区卫生中心康复医生评估等内容资料，按照项目的不同细分组成部分进行更有序的资料归档，也加强了项目其它部分的资料归档工作。加强了档案管理工作的人员安排，以保证项目档案工作的规范性。在后续类似项目中，也会加强项目档案管理工作。3.提高项目的预算执行率。加强活动举办过程中的人员统计，加强残疾人物资适配工作中的统计工作。在后面年度的预算执行过程中，如有预算资金发生调整，将严格执行调整程序，及时调整预算。在后续类似项目中，也会加强对预算执行工作。
7 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 上海市崇明区残疾人联合会 | 2017年残疾人就业（助残员） | 835.08 | 98 | 优秀 | 为积极响应国家、上海市、崇明区各项残疾人政策文件精神，崇明区残疾人劳动服务所和各村居不断加强和改进对助残的工作力度，发挥好助残员组织桥梁作用，拓展社区残疾人工作，完善基层残疾人工作网络。为残疾人提供优先、优质、优惠的无障碍服务。把残疾人工作落到实处。依托社区与社会各界共同参与的工作方式，突出重点、难点，明确工作目标，狠抓目标任务的落实，通过“政府补一点、社会帮一点、残疾人做一点”的方式解决残疾人生活上的困难，推进了我区的残疾人事业的发展。 | 1.档案资料内容不完整，档案归档不及时。项目档案是整个项目第一手资料依据，其重要的作用是凭证和参考作用。完善的档案管理工作能够保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失。项目执行过程中，对相关的项目资料未进行有效整理归档，不方便档案查阅。 | 1.完善档案资料内容，规范档案管理工作。建议项目单位对各项目形成的各种材料的收集、整理和归档进行监督和指导，确保档案档案收集工作的规范性，及时督促归档。保证归档文件材料完整、准确、系统，方便档案资料统计、保存、查阅等。 | 我单位根据主要问题进行一下整改情况：1.对今后项目的档案资料根据档案管理制度及时进行归档，方便今后查阅和存档。
8 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 上海市崇明区残疾人联合会 | 2017年残疾人培训 | 409.928 | 96.9 | 优秀 | 加强残疾人职业培训，提高残疾人的就业技能，是解决残疾人就业瓶颈的迫切需要，是解决残疾人就业结构性矛盾的根本途径和方法。为做好残疾人职业培训，达到改善残疾人就业和生活状况，真正实现残疾人“平等、参与、共享”理想，构建和谐社会。崇明区残疾人劳动服务所将残疾人培训计划分解到全区19个阳关之家，层层分解任务，制定工作计划，逐步建立和完善残疾人职业培训机制,针对残疾人的需求与特性，开展就业技能培训、岗位技能提升培训,提高了残疾人综合素质和就业能力，拓宽了残疾人的就业渠道。 | 1.档案资料内容不完整，档案归档不及时。项目档案是整个项目第一手资料依据，其重要的作用是凭证和参考作用。完善的档案管理工作能够保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失。项目执行过程中，对相关的项目资料未进行有效整理归档，不方便档案查阅。2.预算编制不合理，预算调整较大。 根据项目2017年年初预算：见习基地50000元；享农实训基地100000元，学历培训150000元，享农技能培训150000元；农村残疾人使用技术培训470000元；开放大学600000元；职业技能培训及竞赛180000元；各项活动经费150000元，学院交通午餐费补贴777000；学员教育培训经费1472300元。在后期预算调整中：见习基地预算0元，享农实训基地0元，学历培训32896元；享农技能培训150000元；农村残疾人实用技术培训444200元；开放大学243036元；职业技能培训及竞赛8401.80元；各项活动经费34400元；学员交通午餐费补贴771604.40元；学员教育培训经费1457721.32元，调整总预算957039.68元。项目在年初进行预算编制前没有做好充足的准备、编制不够细致，导致预算编制内容不够准确、预算调整幅度较高。 | 1.完善档案资料内容，规范档案管理工作。建议项目单位对各项目形成的各种材料的收集、整理和归档进行监督和指导，确保档案档案收集工作的规范性，及时督促归档。保证归档文件材料完整、准确、系统，方便档案资料统计、保存、查阅等。2.细化预算编制，提高预算执行率。预算编制应该建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。财政部门要加强对基础数据信息的审核，减少预算编制随意性，根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，并且应积极与业务部门沟通，严格编制项目支出预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作需要相符，使预算实际执行部门和预算执行审核部门有据可依，有据可查。 | 根据以上提出的主要问题，我单位作出以下整改情况：1.在今后项目的实施结束后，根据档案管理制度，及时归档。2.项目做预算时，结合我单位实际情况，认真细致编制预算。
注：部门如果确实无发生的项目，请填列“无”，不能为空