附录1 2023年崇明区城市体检指标结果与评价总表

| ## 序号 | ## 编号 | ## 指标名称 | ## 单位 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 参考值 | ## 参考值来源 | ## 指标评估 | ## 填报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 宜居共建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L-2 | 社区养老服务设施覆盖率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 民政部：90% 崇明区：每个服务圈内至少建有1家集多种养老服务功能于一体的社区综合为老服务中心 | 民政部《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》民发〔2019〕88号要求； 《崇明区老龄事业发展“十四五”规划》沪崇府办发〔2021〕28号； | 满足目标要求 | 区民政局 |
| 2 | L-3 | “十四五”期间全区居家环境适老化改造工作完成率 | % | / | / | / | 1.06 | 3.46 | 5000户 | 《崇明区老龄事业发展“十四五”规划》沪崇府办发〔2021〕28号； | 持续推进工作 | 区民政局 |
| 3 | L-5 | 普惠性幼儿园覆盖率 | % | 93.81 | 94.1 | 96.41 | 96.09 | 96.07 | 全市均值88.24% 全市目标值85% | 《中共上海市委、上海市人民政府关于推进学前教育深化改革规范发展的实施意见》 | 满足目标要求 | 区教育局 |
| 4 | L-6 | 社区市民健身中心街镇覆盖率 | % | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 100% | 《上海市体育发展“十四五”规划》； 《上海市全民健身实施计划（2021—2025年）》； | 低于目标值，有待提升 | 区体育局 |
| 5 | L-8 | 城市二级及以上医院覆盖率 | % | / | / | / | / | 82.8 | 80% | 2022年住建部城市体检指标要求； | 高于目标值，满足目标要求 | 区卫健委 第三方大数据 |
| 6 | L-9 | 累计完成保障性租赁住房建设筹措数量 | 万套（间） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1（1006套） | 十四五目标：4918套（间） 2022年目标：648户 | 《2022年保障性租赁住房目标任务完成情况和2023年目标任务》； | 满足目标要求 | 区住房保障房屋管理局 |
| 7 | V-4 | 千人多功能运动场面积(包括篮球场、足球场、排球场、羽毛球场、网球场) | 平方米/千人 | / | / | / | / | 303.68 | 140平方米/千人 | 《上海市“15分钟社区生活圈”行动工作导引》； 《十五分钟生活圈导则》； | 满足目标要求 | 区体育局 区公安分局 |
| 8 | C-1 | 社区托育服务设施覆盖率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 以街镇为规划单元，开设社区“宝宝屋” | 《关于加强本市社区托育服务工作的指导意见》沪教委规〔2022〕10号； 《关于加强崇明区社区托育服务工作的实施方案》（沪崇教〔2023〕17号）； | 不作评价 | 区教育局 |
| 9 | C-2 | 全区内已建成幼儿园占地面积（数量） | 平方米 | 290846 | 305076 | 294896 | 321143 | 333119.7 | 逐年趋势 | 逐年趋势 | 逐年上升 | 区教育局 |
|  |  | 全区内已建成小学占地面积（数量） | 平方米 | 557655 | 74659 | 574659 | 574091 | 596759 |  |  |  |  |
|  |  | 全区内已建成初中占地面积（数量） | 平方米 | 649700 | 585911 | 517308 | 535724 | 537142 |  |  |  |  |
|  |  | 全区内已建成九年一贯制学校占地面积（数量） | 平方米 | 288746 | 305256 | 304226 | 278968 | 278968 |  |  |  |  |
|  |  | 全区内已建成高中占地面积（数量） | 平方米 | 415549 | 438646 | 438646 | 420098 | 419245 |  |  |  |  |
| 10 | C-3 | 养老机构床位总量占户籍老年人口比例 | % | / | / | / | / | 3.17 | 十四五目标：10105张 2025年目标：2% | 《崇明区老龄事业发展“十四五”规划》； 《崇明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》； | 满足目标要求 | 区民政局 区公安分局 |
| 11 | C-4 | 十万人拥有的社区卫生服务设施数量 | 个/10万人 | 5.23 | 5.25 | 5.21 | 5.31 | 5.41 | 逐年趋势 | 逐年趋势 | 满足目标要求 | 区卫健委 区公安分局 |
| 12 | C-5 | 社区便民商业服务设施覆盖率 | % | / | / | / | / | 长兴镇（100%） 城桥镇（100%） 陈家镇（100%） | 100% | 上海市十四五规划 | 满足目标要求 | 区经委 区住房保障房屋管理局 |
| 13 | C-6 | 社区卫生服务中心门诊分担率 | % | 61.53 | 61.13 | 60.12 | 53.11 | 51.1 | ≥30% | 2022年城市体检指标要求 | 高于预定目标 | 区卫健委 |
| 14 | C-7 | 签约居民门急诊人次占比 | % | / | / | / | / | 0.01 | 上海现状值：53.4% | 上海现状值：53.4% | 低于预定目标 | 区卫健委 |
|  | ## 安全韧性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | L-11 | 城区消防站服务半径覆盖率 | % | / | / | / | / | 20.79 | ≥75% | 2022年住建部城市体检指标要求 | 低于目标值，有待提升 | 区消防救援支队 |
| 16 | L-12 | 城市市政消火栓完好率 | % | 99 | 98.2 | 98.9 | 98.5 | 100 | 100% | 2022年住建部城市体检指标要求 | 满足目标要求 | 区水务局 区消防救援支队 |
| 17 | L-13 | 高层建筑消防设施完好率 | % | / | / | / | / | 0 | 无严重故障 | 无严重故障 | 满足目标要求 | 区消防救援支队 区住房保障房屋管理局 |
| 18 | L-14 | 年度火灾十万人死亡率 | 人/十万人 | / | / | / | / | 0.31 | 全国平均值：0.62人/十万人 | 全国死因监测系统 | 低于目标值 | 区消防救援支队 区公安分局 |
| 19 | L-15 | 人均避难场所有效避难面积 | 平方米/人 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.59 | 1.09 | ＞1.5平方米/人 | 《上海市应急管理“十四五”规划》； 历年数据纵向对比 | 低于目标值，逐年上升 | 区应急局 区公安分局 |
| 20 | L-18 | 完成抽查的排水管网平均合格率（主管） | % | 89.70 | 86.07 | 77.52 | 73.50 | 86.18 | 全市平均值：87.69% | 《上海市水务局关于2022年度本市排水管网维护监管工作情况的通报》 | 高于全市平均值 | 区水务局 |
| 20 | L-18 | 完成抽查的排水管网平均合格率（支管） | % | 93.30 | 85.83 | 87.04 | 76.17 | 94.66 | 全市平均值：79.27% | 《上海市水务局关于2022年度本市排水管网维护监管工作情况的通报》 | 高于全市平均值 | 区水务局 |
| 21 | L-19 | 管道天然气居民用户燃具专用金属连接软管替换完成率 | % | / | / | / | / | 0 | 2022年未开展该项工作 | 2022年未开展该项工作 | 不作评价 | 区建设管理委 |
| 22 | L-24 | 存在Ⅰ类风险的老旧电梯隐患整改率 | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | 《在用电梯安全评估技术规范》（DB31/T885-2015）； 《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法》（GB/T20900-2007） | 满足目标要求 | 区市场监管局 |
| 23 | V-10 | 存在使用安全隐患的住宅数量 | 幢 | / | / | / | / | 30 | 积极推进 | 积极推进 | 积极推进 | 区住房保障房屋管理局 |
| 24 | V-11 | 有高坠隐患的住宅小区数量 | 个 | / | / | / | / | 73 | 及时发现及时整改 | 《上海市房屋高空坠物安全隐患排查整治三年行动计划（2023-2025）》； 《关于开展全市建筑物外墙墙面及附属构件、附着物高空坠物隐患专项排查工作的通知》（沪建房管联﹝2021﹞185号） | 及时发现及时整改 | 区住房保障房屋管理局 |
| 25 | V-12 | 美丽楼道创建率 | % | / | / | / | / | 100（陈家镇） | - | - | 不作评价 | 各乡镇 |
| 26 | V-13 | 存在管线管道破损的住宅数量 | 栋 | / | / | / | / | / | - | - | 不作评价 | - |
| 27 | C-8 | 存量违建整治数量 | 处 | 25827 | 4914 | 458 | 3290 | 4633 | 逐年减少 | 历年数据纵向对比 | 积极推进工作 | 区城管执法局 |
| 27 | C-8 | 存量违建整治数量 | 万平方米 | 246.76 | 113.28 | 10.55 | 49.66 | 40.06 |  |  | 满足目标要求 |  |
| 28 | C-9 | 社区微型消防站建设覆盖率 | % | 86.83 | 88.23 | 90.19 | 90.47 | 100 | 100% | 《上海市消防事业发展“十四五”规划》 | 满足目标要求 | 区消防救援支队 |
| 29 | C-10 | 基本达到3—5年一遇排水能力覆盖区域面积 | 平方公里 |  |  | 8.2 | 25（占建成 区19.3%） | 25.78 | 积极推进 | 历年数据纵向对比 | 逐年上升，指标状态良好 | 区水务局 |
| 30 | C-11 | 城镇污水处理率 | % | 90.89 | 92.95 | 95.69 | 96.6 | 97.8 | 积极推进 | 历年数据纵向对比 | 逐年上升，指标状态良好 | 区水务局 |
| 31 | C-12 | 农村生活污水处理率 | % | 70% | 98% | 100% | 100% | 100% | 积极推进 | 历年数据纵向对比 | 逐年上升，指标状态良好 | 区水务局 |
| 32 | C-13 | 建成区污水管网覆盖率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 积极推进 | 历年数据纵向对比 | 逐年上升，指标状态良好 | 区水务局 |
| 33 | C-14 | 全区河湖水面率 | % |  |  | 10.13 | 10.35 | 10.52 | 积极推进 | 历年数据纵向对比 | 崇明片区，逐年上升，指标状态良好 | 区水务局 |
| 34 | C-15 | 基本医疗保险覆盖率 | % | 86.80 | 85.26 | 84.58 | 87.49 | 88.38 | 积极推进 | 历年数据纵向对比 | 逐年上升，指标状态良好 | 区医保局 |
|  | 品质更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | L-25 | 旧住房更新改造面积 | 万平方米 | 4.46 | 36.8 | 3.24 | 91.47 | 39 | 历年数据 | 历年数据纵向对比 | 逐年上升 | 区住房保障房屋管理局 |
| 36 | L-26 | 中心城区零星二级旧里以下房屋改造完成率 | % | / | / | / | / | / | - | - | 不涉及指标 | 区住房保障房屋管理局 |
| 37 | L-27 | 小梁薄板住房改造项目完成面积 | 万平方米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年未开展该项工作 | 2022年未开展该项工作 | 不作评价 | 区住房保障房屋管理局 |
| 38 | L-28 | “城中村”改造受益村（居）民累计数 | 户（产） | / | / | / | 163 （集体土地上房屋签约数） | 4 （集体土地上房屋签约数） | 积极推进 | 积极推进 | 积极推进 | 区住房保障房屋管理局 |
| 39 | L-29 | 既有多层住宅电梯加装率 | % | / | 0.7 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 历年数据 | 历年数据纵向对比 | 有待提升 | 区住房保障房屋管理局 |
| 40 | L-30 | 既有多层住宅加装电梯完成数量 | 台 | 0 | 31 | 85 | 20 | 30 | 历年数据 | 历年数据纵向对比 | 有待提升 | 区住房保障房屋管理局 |
| 41 | L-31 | 美丽街区建设覆盖率 | % | / | / | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 历年数据 | 历年数据纵向对比 | 上升趋势 | 区绿化市容局 |
| 42 | L-32 | 桥下空间品质提升项目数量 | 个 | / | / | / | / | 0 | - | - | 不涉及指标 | 区建设管理委 |
| 43 | L-36 | 当年老旧燃气管网改造完成量 | 公里 | / | / | / | / | / | - | - | 不涉及指标 | 区建设管理委 |
| 44 | L-37 | 完成市级及以上“一刻钟便民生活圈”项目数量 | 个 | / | / | / | / | 1个（城桥镇） | 各区选取试点自行上报 | 满足市级创建要求 | 满足市级要求 | 区经委 |
| 45 | L-38 | 产业空间盘活再利用用地面积 | 万亩 | 0.0158 | 0.0794 | 0.0065 | 0.0552 | 0.0155 | 积极推进 | 积极推进 | 积极推进 | 区经委 |
| 46 | V-14 | 城镇居民住宅成套率 | % | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.8 | 99.8 | 历年数据 | 历年数据纵向对比 | 上升趋势 | 区住房保障房屋管理局 |
| 47 | C-16 | 市级及以上示范村数量 | 个 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 积极推进市级下达的工作任务 | 《上海市城市管理精细化“十四五”规划》沪府办发〔2021〕20号 | 积极推进 | 区农业农村委 |
| 48 | C-17 | 绿色食品认证率 | % | 71.00 | 85.00 | 91.77 | 92.21 | 92.87 | 入选中国农业绿色发展报告十大范例 | 入选中国农业绿色发展报告十大范例 | 指标状态良好 | 区农业农村委 |
| 49 | S-1 | 安装太阳能光伏系统的屋顶面积 | 万平方米 | / | / | / | / | 44.4 | 积极推进 | 积极推进 | 指标状态良好 | 区建设管理委 |
|  | 绿色低碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | L-39 | 绿色建筑运行阶段标识面积 | 平方米 | / | / | / | / | / | - | - | 无数据，不作评价 | 区建设管理委 |
| 51 | L-41 | 新建超低能耗建筑面积 | 平方米 | / | / | / | 68968.34 | 0 | 各区每年应至少落实一至两个 | 《关于推进本市超低能耗建筑发展的实施意见》沪建建材联〔2020〕541号 | 未开展，有待提升 | 区建设管理委 |
| 52 | L-43 | 按照绿色生态城区标准建设的区域面积（数量） | 平方公里（个） | / | / | 1.74 | / | 2.72 | 各区、特定地区管委会至少创建一个绿色生态城区。 | 《关于推进本市绿色生态城区建设的指导意见》 | 满足目标要求 | 区建设管理委 |
| 53 | L-45 | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率 | % | / | / | / | / | 92.5 | 不低于90% | 《国家生态园林城市》评奖 | 采用大数据估算，高于目标值 | 区绿化市容局 第三方大数据 |
| 54 | L-46 | 人均公园绿地面积 | 平方米/人 | 6.06 | 7.74 | 8.33 | 9.78 | 10.59 | 5.5平方米/人 | 《国家生态园林城市》评奖 | 高于目标值，逐年上升 | 区绿化市容局 区公安分局 |
| 55 | L-47 | 绿道服务半径覆盖率 | % | / | / | / | / | 52.7（30.331公里） | 历年绿道建设数据 | 历年数据纵向对比 | 逐年上升 | 区绿化市容局 区规划资源局 |
| 56 | L-55 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 | % | 100 | 96.2 | 100 | 100 | 100 | 不低于85% | 2022年住建部城市体检指标 | 高于目标值 | 区生态环境局 |
| 57 | V-16 | 既有住宅实施节能改造的建筑面积 | 平方米 | / | / | / | / | 0 | 既有居住建筑节能改造占比每年应不低于10% | 2022年住建部城市体检指标 | 不作评价 | 区建设管理委 |
| 58 | V-17 | 生活垃圾分类达标率 | % | / | 99 | 95.24 | 95.46 | 95.9 | 95% | 《上海市生活垃圾管理条例》 | 满足目标要求 | 区绿化市容局 区住房保障房屋管理局 |
| 59 | C-18 | 城市功能区声环境质量监测点次达标率 | % | 100(昼) 91.7(夜) | 91.7(昼) 100(夜) | 83.3(昼) 66.7(夜) | 100(昼) 66.7(夜) | 83.3(昼) 83.3(夜) | 历年数据 | 历年数据纵向对比 | 逐年上升 | 区生态环境局 |
| 60 | C-19 | 骨干（区管）河道整治率 | % | 26.40 | 27.71 | 28.23 | 31.27 | 31.46 | ≥52％ | 《崇明区水务“十四五”规划》沪崇府办发〔2021〕21号 | 低于目标值，呈上升趋势 | 区水务局 |
| 61 | C-20 | 可再生能源装机量 | 万千瓦时 | 36.58 | 37.7 | 49.19 | 57.4 | 59.3 | 历年数据 | 历年数据纵向对比 | 呈上升趋势 | 区发展改革委 |
| 62 | S-2 | 生活垃圾资源回收率 | % | 19.08 | 30.91 | 38.20 | 41.76 | 42.15 | 45% | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 | 逐年上升，预计2025年可达到目标值 | 区绿化市容局 |
| 63 | S-3 | 城区居民小区生活垃圾分类覆盖率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 《崇明区“无废城市”建设实施方案》沪崇府发〔2022〕63号 | 满足目标要求 | 区绿化市容局 区住房保障房屋管理局 |
| 64 | S-4 | 农作物秸秆综合利用率 | % | 95.00 | 97.22 | 97.47 | 98.07 | 98.28 | 98%以上 | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 | 高于目标值，指标状态良好 | 区农业农村委 |
| 65 | S-5 | 森林覆盖率 | % | 26.04 | 27.37 | 30.05 | 30.55 | 30.62 | 31% | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 | 预计2025可以达到目标值，指标状态良好 | 区绿化市容局 |
| 66 | S-6 | 绿色建筑占新建民用建筑的比例 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 | 指标状态良好 | 区建设管理委 |
| 67 | S-7 | 新开工装配式建筑占新建民用建筑的比例 | % | 91.25 | 61.91 | 70.46 | 68.80 | 88.70 | 8% | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 《绿色生态城区评价标准》GB/T51255-2017 | 崇明区每年新开工民用建筑，采用装配式建筑占比较高 | 区建设管理委 |
| 68 | S-8 | 新开工超低能耗建筑比例 | % | / | / | / | 0.065 | 0 | 100% | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 | 低于目标值，有待提升 | 区建设管理委 |
| 69 | S-9 | 既有公共建筑节能改造达到15%以上节能率的建筑面积 | 万平方米 | / | / | / | / | 2.356 | 2030年目标值：70万平方米 | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 | 根据平均每年需进行节能改造0.8万平方米，预计截至2030年，可满足目标值要求 | 区建设管理委 |
| 70 | S-10 | 建筑垃圾资源化利用率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 碳中和目标：推进工作 无废城市目标到2025年：95% | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 《崇明区“无废城市”建设实施方案》 | 崇明区满足碳中和实施，指标状态良好 | 区绿化市容局 |
| 71 | S-11 | 可再生能源发电量占全社会用电量比重 | % | 29.39 | 25.36 | 25.38 | 30.06 | 31.01 | 历年数据 | 历年数据纵向分析 | 呈上升趋势，指标状态良好 | 区发展改革委 |
|  | 交通便捷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | L-56 | 公交站点500米覆盖率 | % | / | / | / | / | 80.5 | 84% | 《关于上海市建成区公交站点500米覆盖率达标情况的报告》 | 低于目标值，有待提升 | 区交通委 |
| 73 | L-62 | 专用非机动车道密度 | 公里/公里 | / | / | / | / | 0.68 | - | - | 不作评价 | 区交通委 |
| 74 | L-63 | 每千人新增两轮电动自行车数量 | 辆/千人 | 99.66 | 61.85 | 44.79 | 118.89 | 66.58 | 工作逐年推进 | 工作逐年推进 | 指标状态良好 | 区公安分局 |
| 75 | L-66 | 当年完成人行道整治面积 | 万平方米 | / | / | / | 15281 | 41527 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 区交通委 |
| 76 | L-67 | 当年完成“道路+”示范项目数量 | 个 | / | 4 | 4 | 6 | 6 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 区交通委 |
| 77 | L-70 | 停车难综合治理项目任务完成数 | 个 | / | / | / | 停车治理先行项目完成1个； 新建公共停车泊位项目完成126个； 推进停车共享项目7个； 编制《崇明区公共停车设施建设规划》。 | 停车治理先行项目完成1个； 新建公共停车泊位项目完成206个； 推进错峰共享停车项目完成2个； 医院停车预约项目完成1个； 智慧道路停车场项目完成1个。 | 完成市级下达的指标任务 | 完成市级下达的指标任务 | 完成市级下达的指标任务 | 区交通委 |
| 78 | V-21 | 新建小区未达到1车位/户的小区占比（数量） | % | / | / | / | / | 0 | 满足建设标准 | 《城区停车规划规范》；《完整居住社区建设标准(试行)》 | 满足建设标准 | 区交通委 |
| 79 | V-22 | 共享充电桩示范小区创建总数 | 个 | / | / | / | / | / | - | - | 不涉及指标 |  |
| 80 | C-21 | 纳入全市公共停车信息化平台的停车场数量 | 个 | / | / | / | 27 | 28 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 区交通委 |
| 81 | C-22 | 新能源和清洁能源公交车比例 | % | / | / | / | 98.5 | 99.69 | 历年数据 | 历年数据纵向分析 | 呈上升趋势，指标状态良好 | 区交通委 |
| 82 | S-12 | 当年新建公共、专用充电桩数量 | 个 | / | / | / | 150 | 100 | 2025年目标值：500根 | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 | 以每年新增加100根为最低标准，到2025年预计可以达到标准 | 区交通委 |
|  | 多元共享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | L-77 | 不可移动文物空置率 | % | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 历史建筑空置率≤10% | 2022年住建部城市体检指标要求 | 高于目标值，指标有待提升 | 区文化旅游局 |
| 83 | L-77 | 优秀历史建筑空置率 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 高于目标值，指标有待提升 | 区住房保障房屋管理局 |
| 84 | L-80 | 城市人口年龄中位数 | 岁 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 全国38.5岁 日本48.7岁 美国37.9岁 | UnitedNations《WorldPopulationProspects2022》数据统计 | 与全国，日本，美国相比均表现较差 | 区公安分局 |
| 85 | C-23 | 道路无障碍设施建设率 | % | / | / | / | 100 | 100 | 100% | 《无障碍环境建设“十四五”实施方案》 | 满足目标要求 | 区交通委 |
| 86 | C-24 | 每10万人拥有文化设施数量 | 个/十万人 | 2.99 | 3.00 | 4.17 | 4.25 | 4.79 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 区公安分局 |
| 87 | C-25 | 乡镇及社区举办活动数量 | 次（场） | 442 | 468 | 578 | 1911 | 510 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 区文化旅游局 |
|  | 精细共治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | L-83 | 实施专业化物业服务的小区占比 | % | 98.63 | 98.63 | 98.65 | 98.69 | 98.79 | ≥70% | 城市体检指标要求 | 满足目标值 | 区住房保障房屋管理局 |
| 89 | L-84 | 完成架空线入地的道路长度 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.08 | 总长度30.66公里，截止到2022年底，仅完成28.08公里 | 《关于调整2021年崇明区架空线入地和杆箱整治计划的请示》 | 未达到标准，有待提升 | 区建设管理委 |
| 90 | L-85 | 沿街商户市容环境卫生责任区履责率 | % | / | / | 100 | 100 | 100 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 积极推进工作 | 区绿化市容局 |
| 91 | V-25 | 车辆停放有序性 | % | / | / | / | / | 97.98 | 100% | 《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》 | 积极推进工作 | 区公安分局 区交通委 |
|  | 智慧高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | V-30 | 安全型智能燃气表覆盖率 | % | 10.3 | 19.7 | 25.2 | 29.9 | 31.3 | 十四五目标：60% 上海市平均值2.76% | 《“十四五”新城环境品质和新基建专项方案》 | 低于目标值，呈上升趋势，高于市级平均值，指标状态良好 | 区建设管理委 |
| 93 | V-31 | 数字社区创建率 | % | / | / | / | / | / | - | - | 未开展工作 | 各乡镇 |
| 94 | C-26 | 全社会R&D支出占GDP比重 | % | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.68 | 历史数据 | 历年数据纵向对比 | 相较于上一年提升1.38个百分点，指标状态良好 | 区统计局 |
| 95 | S-13 | 符合相关条件的建筑工程中应用BIM技术的项目占比 | % | 28.21 | 66.67 | 94.87 | 77.27 | 89.47 | 积极推进工作 | 《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案（2022年版）》沪崇府发〔2022〕51号 | 指标状态良好 | 区建设管理委 |

附录2 2023年崇明区城市体检优势清单

| ## 序号 | ## 优势方向 | ## 城区优势相关项目或指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 持续加强养老服务设施和养老床位建设 | 持续加强养老服务设施和养老床位建设，崇明区已累计培育411个示范睦邻点，实现了村级全覆盖。 |
|  |  | 新增10家社区老年助餐服务场所，崇明区新增2家社区综合为老服务中心（分中心）。 |
|  | 实施居家环境适老化改造工程 | 全年为120户老年人家庭根据老年人改造需求和房屋类型特点提供基础、专项、个性化等不同的改造方案。 |
|  |  | 改建59张认知障碍照护床位，养老机构床位总量占户籍老年人口比例3.17%。 |
|  | 优化医疗资源配置 | 社区卫生服务中心门诊分担率达51.1%，社区卫生服务中心与辖区内养老机构、社区托养机构签约服务实现全覆盖。 |
|  | 持续稳步推进廉租住房常态化申请供应工作 | 全年完成新增1105套保障性租赁住房纳管认定工作，新增对外供应公共租赁住房房源148套。 |
|  | 开展托幼一体化建设 | 新增向化幼儿园普惠性托育点，全区16个乡镇的34所幼儿园开设45个托班，提供900个托额，其中公办园所提供840个托额，完成普惠性托育点乡镇覆盖率89%、公办园开设托班比例85%的目标。 |
|  | 消防安全持续发力 | 2022年崇明区城市市政消火栓完好率达到100%，高层建筑消防设施完好率达到100%，社区微型消防站建设覆盖率100%，年度火灾十万人死亡率低于全市平均值0.62人/十万人。 |
|  | 污水收集处理能力显著提升 | 建成区污水管网覆盖率100%，农村生活污水处理率100%。公共供水管网漏损得到有效治理，完成抽查的主管排水管网平均合格率86.18%，支管排水管网平均合格率94.66%，均高于全市平均值。 |
|  | 全区应急避难场所建设成效显著 | 崇明区已建成等级应急避难场所16个，有效避难面积24.1万平方米；社区应急避难场所81个，有效避难面积44.5万平方米，人均避难场所有效避难面积1.09平方米/人。 |
|  | 多举措扎紧新增违建管控“篱笆” | 农村经营性自建房约14022栋，城镇经营性自建房共503栋。初步判定存在安全隐患房屋共计1130栋，均已落实管控措施和整治措施“一房一方案”。 |
|  |  | 排查有高坠隐患的住宅小区、存在Ⅰ类风险的老旧电梯隐患，做到了即知即改。 |
|  | 住房更新规模逐步扩大 | 实施城桥镇明珠花苑综合整治工程，结合低碳推进老旧小区改造。 |
|  |  | 实现城镇居民住宅成套率99.8%。 |
|  | 推进乡村振兴 | 2022年港沿镇合兴村、建设镇富安村、新河镇井亭村、庙镇镇东村、陈家镇瀛东村成功创建第四批市级乡村振兴示范村，市级及以上示范村数量5个。 |
|  | 加强绿色优质农产品 | 绿色优质认证面积36.05万亩，有25家45个产品新取得绿色认证、6家8个产品新取得有机认证、57家100个产品的绿色食品认证得到续展。 |
|  | 新建改建节能建筑加速建设 | 在施工许可环节落实绿建二星级项目5个，建筑面积约12.7万平方米，二星级及以上占比100%。 |
|  |  | 推进绿色建筑、全装修住宅、装配式建筑发展。新建住宅全装修、新建商品房装配式建筑均为100%。 |
|  | 全力推进可再生能源用电 | 可再生能源发电量占全社会用电量比重31.01%，相较于上一年提升了0.95个百分点。全区可再生能源装机量59.3万千瓦时，作为世界级生态岛的崇明，更是提出，要率先在全市范围内打造成为“碳中和”示范区。 |
|  | 积极推进绿色生态城区建设 | 崇明区按照绿色生态城区标准建设的区域总面积446.24平方公里。东崇明区东平小镇、城桥镇东区单元均获得绿色生态区二星级创建试点称号，《陈家镇国际生态社区绿色生态城区专业规划》也已进入评审阶段。 |
|  | 废弃资源收集利用率显著提高 | 生活垃圾分类达标率95.9%，全市第一，生活垃圾资源回收率42.15%。 |
|  |  | 五年内保持城区居民小区生活垃圾分类覆盖率100%，秸秆收储体系覆盖率保持100%，秸秆综合利用率达98%以上，提前满足2025年的目标值98%以上。 |
|  | 生态环境质量持续改善 | 全区27个考核断面（5个国控断面，22个市控断面）达标率100%，与上年相比持平。 |
|  |  | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例100%。 |
|  | 生态网络体系建设逐渐完善 | 落实2022年新增森林面积任务1.43万亩，森林覆盖率30.62%，相较于去年提升0.07个百分点，预计2025可以达到目标值。 |
|  |  | 新建绿地20公顷、生态绿道30.33公里、立体绿化1.73万平方米、口袋公园10座，人均公园绿地面积10.59平方米/人，绿地建设成效显著。 |
|  | 绿色低碳交通体系逐步完善 | 全年更新完成新能源公交车43辆，新能源和清洁能源公交车比例99.69%。 |
|  | 文化软实力不断增强 | 每10万人拥有文化设施数量4.79个，高于东京2.9个和北京1.7个。 |
|  | 专业化物业服务稳步提高 | 崇明区163个小区实施专业化物业服务，实施专业化物业服务的小区占比98.79%，均以问题为导向，通过细化监管手段，用好信用信息披露结果，警示物业强化服务，提升服务水平，并通过开展行业培训，和继续教育，提高物业从业人员素质。 |
|  | 街面秩序优势突出 | 崇明区2022年车辆停放有序性97.98%，构建良好的静态交通环境，科学规划道路和人行道停车泊位，精准发力施划停车位。 |
|  | 推进城区智慧化发展 | 新一代型信息基础设施建设加快推进，累计建成5G基站（逻辑站）3436个，崇明区万人5G基站占有率全市第一。 |
|  |  | 截至2022年全区内符合相关条件的建筑工程中应用BIM技术的项目数量17个，占符合条件项目总数的89.47%，大力推进城区智慧工地。 |

附录3 2023年崇明区城市体检问题与预警清单

| ## 序号 | ## 城市问题与预警 |  | ## 具体问题与预警 | ## 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 体育设施结构不优，城乡之间、区域之间分布不平衡 | 问题 | 截至2022年，已建成社区级市民健身中心数量仅1个，未满足建设目标。 | 以提升“15分钟体育生活圈”为目标，推进“一道、一场、多点”的基本健身设施建设。 |
|  | 托育服务体系不完善 | 预警 | 托育服务设施覆盖率0%，2022崇明区大力推进各乡镇“宝宝屋”建设，但目前进度有所不同，工作推进难度较大，目前主要是需投入的大量人力物力，资金短缺等问题。 | 鼓励引导企事业单位、社会组织或个人单独或联合举办一批连锁化、专业化、高品质的托育服务机构，同时深化教养医结合，提高托育服务质量。 |
|  | 公共消防设施、消防装备不足 | 预警 | 城区消防站服务半径覆盖率仅20.79%，相较于其他区，排名靠后。 | 结合后台数据和信息布置相应站点。 |
|  | 排查工作无法统筹联动 | 预警 | 存在使用安全隐患的住宅排查工作涉及多个部门，需要协同配合，无法统筹联动。 | 建立沟通机制和流程；明确工作职责和分工；建立协同合作机制；加强部门间的合作培训和交流；建立绩效激励机制。 |
|  | 应急维修能级也亟须提升 | 问题 | 各责任主体安全意识较为薄弱，相关从业人员安全素质有待提高。 | 加强培训，建立隐患台账，实行销项管理，保障市民生命财产安全。 |
|  | 住房更新改造推进缓慢 | 问题 | 部分房屋改造缺乏政策通道，在改造后的规划验收及产证办理方面也存在难题，可能会导致改造后的房屋无法正常使用和交易。 | 建立健全资金综合平衡机制；分类推进旧住房更新改造；探索建立社区自主更新机制；加强布局规划推进集中居住。 |
|  |  | 预警 | 全区内累计客观条件可加的电梯数量为3951台，既有多层住宅电梯加装率仅为4.2%。 | 加强各层级、各部门的协同工作制度，多做，做好居民工作。 |
|  | 村集体经济发展缺乏后劲 | 问题 | 大部分村缺少固定资产，加之受地域限制、经济基础薄弱等因素制约，导致村级集体经济发展乏力，发展壮大集体经济后劲不足，同时建成项目后期养护存在短板。 | 坚持产业引导到村民致富，巩固已建成示范村建设成效。 |
|  | 新申请绿色食品认证主体与标准要求存在基础设施与管理能力差距 | 问题 | 一些新申请认证的主体由于经济条件或者技术水平有限，未能满足基础设施的要求，同时，新申请认证的主体在管理能力方面存在一定欠缺。 | 加强管理。 |
|  | 建筑节能与运行方面存在短板 | 预警 | 既有居住建筑节能改造推进缓慢。 | 考虑鼓励实施住房更新修缮的同时同步实施建筑节能改造。 |
|  |  | 问题 | 超低能耗建筑增量成本较高，推广较难，开发商对近零能耗、零能耗等节能低碳建筑的意愿不足。 | 有序推进既有建筑节能改造和管理。 |
|  | 装配式建筑预制率较高 | 问题 | 多层建筑的一层需要加强底部结构，不适合预制，影响了预制率，难以满足装配式建筑的要求。 | 开展专家评审，进一步评估装配式建筑预制率，进行调整。 |
|  | 生活垃圾分类居民意识逐渐松懈 | 问题 | 2022年崇明区满足《上海市生活垃圾管理条例》的目标值95%，但相较于2019年下降了3.9个百分点，部分居民主动分类意识有所松懈，混投乱放等问题反弹回潮。 | 不断提升垃圾分类管理智能化水平，加强宣传教育。 |
|  | 部分慢行高压路段慢行空间不够 | 问题 | 目前部分老城区道路受到用地性质制约，道路实际宽度有限，难以建设专用非机动车道。 | 完善安全通达的骑行网络和舒适便捷的步行活动区域。 |
|  | 公交体系有待进一步完善 | 问题 | 崇明区建成区较多尚处于待开发状态，缺乏公交覆盖 | 优化线网布局，提高线网调整的针对性和精准度。 |
|  |  | 预警 | 部分乡村线路营运配车需要更新车长较短车型；纯电动公交车续航里程短，难于满足超长线路（市通郊线路）营运需求。 | 加大新能源公交车购置补贴、运营补贴、充电设施建设等公交专项扶持资金。 |
|  | 历史建筑空置率较高 | 问题 | 崇明区2022年不可移动文物空置率15.98%，优秀历史建筑空置率50%，整体来看，属于历史文化空置率较高情况。 | 多维度，多元化提高文物保护及优秀历史建筑活化利用。 |
|  | 人口老龄化程度持续提高 | 预警 | 2022年全区的人口年龄中位数已达55岁，预期2025年全区老龄化比例持续上升。 | 积极鼓励老年人参与社会。 |
|  | 推进数字社区创建工作不明确 | 预警 | 未推进陈家镇数字社区试点创建相关工作，数字社区创建标准不明确。 | 建设重点实战应用场景。聚焦“大治理”领域，落实数字社区建设标准。 |

附录4 2023年崇明区城市行动计划和项目清单

| ## 提升目标 | ## 行动计划 | ## 序号 | ## 项目清单 | ## 项目优先级 | ## 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科学布局养老服务设施、提高社会认识度 | 科学布局社区为老服务设施 |  | 新增2家综合为老服务中心（分中心）。 | Ⅰ | 区民政局 |
|  |  |  | 新增2家社区老年助餐服务场所。 | Ⅰ | 区民政局 |
|  | 加大政策宣传力度 |  | 组织体验活动，提高老年人的接受度。 | Ⅰ | 区民政局 |
| 推进教育发展 | 促进普惠教育发展 |  | 开设42个小学生爱心暑托班。 | ## Ⅰ | 区教育局 |
|  |  |  | 增设1个普惠性托育点。 | ## Ⅰ | 区教育局 |
|  | 拓展托育服务资源供给 |  | 以街镇为规划单元，开展社区“宝宝屋”布局与建设试点。 | ## Ⅱ | 区教育局 |
|  | 提升教育办学水平 |  | 完成风清幼儿园建设。 | ## Ⅱ | 区教育局 |
|  |  |  | 开工建设生态社区一贯制学校。 | ## Ⅲ | 区教育局 |
|  |  |  | 完成上海市实验学校东滩高级中学建设。 | ## Ⅱ | 区教育局 |
| 完善体育设施 | 优化体育场地规划布局 |  | 完成横沙乡全民健身中心建设。 | ## Ⅱ | 区体育局 |
|  |  |  | 积极推进15分钟体育生活圈。 | ## Ⅰ | 区体育局 各乡镇 |
|  |  |  | 新建长兴镇、新河镇、西沙地区（包括三星、新村、新海地区）社区市民健身中心。 | ## Ⅱ | 区体育局 各乡镇 |
| 提高社区医疗建设 | 推动医疗卫生水平提升 |  | 开工建设社区卫生服务中心标准化改造。 | ## Ⅱ | 区卫健委 |
|  |  |  | 完成新华医院崇明分院改建工程建设。 | ## Ⅰ | 区卫健委 |
| 提高城区韧性 | 公共消防基础设施建设 |  | 完成区消防救援支队机关、江帆站、堡镇站、陈家镇站、后保站老旧营房维修改造。 | ## Ⅰ | 区消防救援支队 |
|  | 完善应急避难场所建设工作 |  | 编制崇明区应急避难场所建设总体规划、五年实施方案和分年度计划，力争到2025年底，基本实现应急避难场所主要城区覆盖。 | ## Ⅰ | 区应急管理局 |
| 减少居民用户端潜在事故风险 | 既有管道天然气居民用户更换燃具连接软管 |  | 至2023年9月底完成3429户既有管道天然气居民用户燃具连接软管（含附件）以旧换新的更换工作，至2023年12月底，累计完成4673套管道天然气既有居民用户的燃具连接软管（含附件）的更换工作。 | Ⅱ | 区建设管理委 |
|  |  |  | 至2024年年底，完成7407户，累计完成7407套管道天然气居民用户的燃具连接软管（含附件）的更换工作。对总体工作开展评估，总结经验，建立长效机制。 | ## Ⅲ | 区建设管理委 |
| 提高人居环境 | 继续有序推进各类旧住房更新改造工作 |  | 加快推进城桥镇利民村（西）“城中村”改造工作，稳步推进国有土地上房屋征收工作。 | Ⅱ | 区住房保障房屋管理局 |
|  |  |  | 督促有关乡镇形成“城中村”一村一档成果,完善本区“城中村”项目储备库。 | Ⅲ | 区住房保障房屋管理局 |
|  |  |  | 全力推进2022年结转的直管公房、系统公房改造。 | Ⅰ | 区住房保障房屋管理局 |
|  | 加快推进不成套职工住宅及小梁薄板房屋改造 |  | 新一轮“美丽家园”建设，有序、安全实施明珠花苑综合整治工程。 | Ⅱ | 区住房保障房屋管理局 |
|  | 既有多层住宅加装电梯 |  | 完成35台既有多层住宅加装电梯。 | Ⅱ | 区住房保障房屋管理局 |
|  | 住宅小区新增电动自行车集中充电设施建设 |  | 14个住宅小区新增电动自行车集中充电设施建设，为20个既有电动自行车棚（库）加装消防设施。 | Ⅰ | 区住房保障房屋管理局 |
| 完善水资源化利用建设工程 | 污水处理有效提升 |  | 完成堡镇污水处理厂扩建工程建设。 | Ⅰ | 区水务局 |
|  |  |  | 完成新河污水处理厂扩建工程建设。 | Ⅰ | 区水务局 |
|  | 提高雨水调蓄功能 |  | 开工建设官山东泵站工程。 | Ⅲ | 区水务局 |
|  |  |  | 完成堡镇初期雨水调蓄工程主体建设。 | Ⅰ | 区水务局 |
|  |  |  | 完成新梅路初期雨水调蓄工程主体建设。 | Ⅰ | 区水务局 |
|  | 加快水利项目建设 |  | 完成四滧港河道综合治理工程建设。 | Ⅰ | 区水务局 |
|  |  |  | 完成界河（北横引河-界河北闸）河道整治工程建设。 | Ⅰ | 区水务局 |
|  |  |  | 开工建设太平竖河（南大堤一盘船洪）河道整治工程。 | Ⅱ | 区水务局 |
| 提升生态治理效能 | 固废资源化利用 |  | 完成长兴镇固体废弃物资源化利用中心建设。 | Ⅰ | 区绿化市容局 |
|  |  |  | 完成堡镇垃圾分拣中转站工程建设。 | Ⅰ | 区绿化市容局 |
|  |  |  | 推进庙镇垃圾分拣中转站项目建设。 | Ⅱ | 区绿化市容局 |
|  |  |  | 推进崇明湿垃圾处置中心项目建设。 | Ⅱ | 区绿化市容局 |
|  | 推进乡村振兴建设 |  | 完成15个区级乡村振兴示范村建设。 | Ⅱ | 区农村农业委 |
|  | 公园建设 |  | 新建改建5个口袋公园。 | Ⅰ | 区绿化市容局 |
|  | 低碳化改造 |  | 完成2个生态市集改造。 | Ⅰ | 区绿化市容局 |
| 推动建筑领域全生命周期绿色低碳转型 | 推进生态城区建设 |  | 生态城区试点区域建设推进机制，完成陈家镇试点区域绿色生态城区的申报工作。 | Ⅰ | 区建设管理委 |
|  | 建筑节能 |  | 逐步推广超低能耗建筑，探索超低能耗建筑向标准化、规模化、系列化方向发展。 | Ⅱ | 区建设管理委 |
| 提升建设管理水平 | 加快“智慧工地”试点项目推进 |  | 加快崇明区城桥镇第五敬老院新建工程项目“智慧工地”建设。 | Ⅱ | 区建设管理委 |
|  | 推进海绵城市建设工作 |  | 加强海绵城市建设的源头管理，将海绵城市建设指标要求纳入土地出让条件，确保海绵城市建设控制指标的落地。 | Ⅱ | 区建设管理委 |
| 可再生能源装机量不断提升 | 推进分布式能源建设 |  | 重点依托公共机构、工商业建筑屋顶、产业园区等基础设施，实施分布式光伏发电工程。 | Ⅱ | 区发展改革委 |
|  |  |  | 推进中兴镇100兆瓦、陈家镇立新村100兆瓦、华电绿华镇华星村81兆瓦等渔光互补项目建设。 | Ⅱ | 区发展改革委 |
|  | 推进风电场项目前期工作 |  | 推进崇明新村风电场、龙源北堡二期风电场土地利用前期工作。 | Ⅱ | 区发展改革委 |
| 完善交通基础设施 | 道路工程建设 |  | 完成崇明生态岛环岛防汛提标二期建设。 | Ⅰ | 区交通委 |
|  |  |  | 完成明南西路（规划二路-鼓浪屿路）工程建设。 | Ⅰ | 区交通委 |
|  | 公共交通完善 |  | 扩大公交覆盖面。 | Ⅲ | 区交通委 |
|  |  |  | 根据公交行业营运生产实际需要，更新购置新能源公交车。 | Ⅱ | 区交通委 |
|  | 静态交通规划 |  | 依托停车规划，通过多方面综合举措（内部挖潜、错峰共享、道路停车、新建（配建或局部拆建）等方式），缓解重点区域停车难。 | Ⅰ | 区交通委 |
| 加强文化资源配送 | 文化活动 |  | 开展文化配送下乡工程，配送文艺演出182场，文化讲座50场，艺术导赏40场，展览展示20场，特色活动20场，文化微游12场。 | Ⅰ | 区文化旅游局 |
| 加强数字化城区发展 | 推进“数字社区”建设 |  | 以陈家镇为试点，部署车辆卡口系统、高清抓拍探头、“刷脸”通行系统等，打造以科技为支撑的“防盗网”，提高社区居民的安全感和幸福感。 | Ⅲ | 各乡镇 |
|  | 推进“数字公共交通” 建设 |  | 强化公交巴士、轮渡智能化运营调度、配套设施协同高效管理，构建水陆协同立体交通体系。 | Ⅱ | 区交通委 |

注：按照“Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ”标准设定各类治理清单的优先级

Ⅲ级是较为紧迫的工作，需要近期加快推进；

Ⅱ级是治理需要一定时间或需要持续投入的工作，需要拟定中期整治行动计划；

Ⅰ级为一般性问题或城市发展中的局部性问题，需要拟定长期整治计划分步解决。